АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03. 2014 № 15

О пожарной безопасности на территории Ленинского сельсовета                       в весенний период 2014 года

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  в связи с приближением весеннего пожароопасного периода Администрация Ленинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «План мероприятий по подготовке территорий, организаций,

хозяйств и населения Ленинского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с особенностями весеннего пожароопасного периода»(прилагается).

2.Делопроизводителю Администрации Рыбиковой Е.Л. опубликовать

настоящее постановление в муниципальных средствах массовой информации газете «Муниципальные ведомости», официальном сайте Администрации Ленинского сельсовета.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ленинского сельсовета                                                   А.М.Парачь

Коваленко                                                                                                                                                            47134

ПЛАН

мероприятий по подготовке территорий, организаций, хозяйств и населения Ленинского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с особенностями весеннего пожароопасного периода

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения | Специалисты Администрации | постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |  |
| 1.2. | Освещение в муниципальных средствах массовой информации газете «Муниципальные ведомости»: - вопросов сбережения лесов; - пожарной ситуации в лесах и - информации о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды | Делопроизводитель Администрации | - постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона - с момента наступления высокой пожарной опасности (IV класс) и чрезвычайной пожарной опасности (V класс) по погодным условиям |  |
| 1.3. | Выполнение мероприятий по охране территорий вокруг населённых пунктов от природных пожаров | Руководители сельхозпредприятий, в ведении которых находятся объекты | в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |  |
| 1.4. | Утверждение порядка охраны населённых пунктов и обеспечение тушения природных пожаров | Глава поселения | апрель-май 2014 г |  |
| 1.5. | Организация и проведение акции «Чистый лес» | Глава поселения, Молодёжный актив | Май 2014 г. |  |
| 1.6. | Запрет проведения несанкционированных сельскохозяйственных палов | Глава поселения | в течение пожароопасного сезона |  |
| 2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство барьеров, разрывов | Руководители сельхозпредприятий | При необходимости в течение пожароопасного сезона |  |
| 2.2. | Взятие под контроль пожаровзрывоопасных объектов в населённых пунктах, расположенных в непосредственной близости от них | Руководители сельхозпредприятий | в течение пожароопасного сезона |  |
| 2.3. | Разработка противопожарных мероприятий по недопущению распространения природных пожаров на строения, а также приведения в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проезда к пожарным гидрантам, зданиям и сооружениям | Глава поселения Директор МУП ЖКХ Зятьковское | апрель-май 2014 г |  |
| 2.4. | Организация дежурства должностных лиц на период выходных и праздничных дней. | Глава поселения Руководители сельхозпредприятий | в течение пожароопасного сезона |  |
| 3. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности поселений вопросов защиты населенных пунктов от природных пожаров в 2014 году | Глава поселения | Апрель 2014 г. |  |
| 33.2. | Разработка оперативных планов борьбы с природными пожарами, угрожающими населённым пунктам | Администрация Ленинского сельсовета | Апрель 2014г. |  |
| 3.3. | Проверка системы оповещения членов оперативного штаба | КЧС | До 10 июня |  |
| 3.4. | Принятие мер при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах (IV – V классы пожарной опасности по условиям погоды) по ограничению посещения лесов гражданами | Глава поселения, участковый уполномоченный | в необходимых случаях (IV – V классы пожарной опасности по условиям погоды) |  |
| 3.5. | Разработка планов оповещения жителей населённых пунктов, персонала организаций, расположенных в пожароопасной зоне, при надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения. Определение комплекса мер по подготовке населения к экстренной эвакуации, установка и доведение до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядок действия по ним | Администрация Ленинского сельсовета | Апрель 2014 г. |  |
| 3.6. | Организация работы по расследованию всех случаев возникновения природных пожаров по вине физических и юридических лиц и привлечению виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством | Глава поселения участковый уполномоченный | в течение пожароопасного сезона |  |
| 3.7. | Проверка готовности добровольных пожарных дружин из числа граждан в населённых пунктах, не имеющих пожарной охраны и потенциально подверженных угрозе природных пожаров | Глава поселения | в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |  |
| 3.8. | Проверка готовности формирований из числа привлекаемых к тушению природных пожаров, организаций и граждан, обеспечение готовности этих формирований к немедленным выездам в случае угрозу населенным пунктам поселений | Глава поселения | в течение пожароопасного сезона |  |
| 3.9 | Организация сбора и обмена информацией между главами поселений и администрацией района через ЕДДС. | Глава поселения, ЕДДС района | в течение пожароопасного сезона |  |