**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.05.2016г. № 41**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ленинском сельсовете на 2015-2016 годы», за 2015 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельсовета от 02.03.2009 № 13 "О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области» администрация Ленинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ленинском сельсовете на 2015-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Ленинского сельсовета от 03.07.2015 года № 50 "Развитие муниципальной службы в Ленинском сельсовете на 2015-2016 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальных средствах массовой информации газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте Ленинского сельсовета . 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского сельсовета А.М.Парачь

Коваленко 47134

Приложение к Постановлению Администрации Ленинского сельсовета от 20.05.2016г № 41

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

**«Развитие муниципальной службы в Ленинском сельсовете на 2015-2016 годы» за 2015 год.**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ленинском сельсовете на 2015-2016годы» (далее – муниципальная программа) финансирование программы было непредусмотрено.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:**

Муниципальная программа включает в себя следующие разделы:

- «Мероприятия по развитию муниципальной службы» (далее – Подпрограмма 1).

- «Мероприятия, направленные на противодействие коррупции (далее – Подпрограмма 2).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнено основное мероприятие «Повышение качества и доступности муниципальных услуг». Целью основного мероприятия являлось повышение эффективности работы с обращениями граждан (приёмов по личным вопросам), активное привлечение к работе с населением общественных организаций, муниципальных служащих.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2015 году выполнено основное мероприятия выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Целью основного мероприятия являлось развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе муниципальными служащими.

Реализация предусмотренных Подпрограммой 1 мероприятий позволила повысить эффективность работы муниципальных служащих с обращениями граждан, Подпрограммой 2 выполнение муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Анализ кадрового состава органов местного самоуправления Ленинского сельсовета, своевременное проведение аттестации муниципальных служащих | Специалист исполняющий обязанности кадровой работы в администрации Ленинского сельсовета | 11.03.2015 | 11.04.2015 | 11.03.2015г. | 11.04.2015г. | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов. | Антикоррупционная комиссия администрации Ленинского сельсовета | В течении 3-х дней со дня издания нормативно правового акта | В течении 3-х дней со дня издания нормативно правового акта | В течении 3-х дней со дня издания нормативно правового акта | В течении 3-х дней со дня издания нормативно правового акта | 100 | 100 | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;**

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На выполнение мероприятий муниципальной программы на 2015-2016 годы финансирование программы было не предусмотрено.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015год.**

Уровень достижения целей и решения задач муниципальной программы оценивается по следующим показателям (индикаторам):

1. Индекс доверия граждан к муниципальным служащим остался на уровне запланированного.

2. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям. Планируемый на 2015 год показатель составляет 100 %, фактический – 100 %.

3. Доля муниципальных служащих, должностные инструкции, которых содержат показатели результативности составляет 100 % при плановом показателе 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать как высокую.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Ленинского сельсовета «Развитие муниципальной службы»**

В 2015 году было запланировано повышение эффективности работы с обращениями граждан (приёмов по личным вопросам), активное привлечение к работе с населением общественных организаций, а также проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов.

В 2016 года Администрацией Ленинского сельсовета будет продолжена работа по решению указанных в Программе задач.